## 1. Análisis de interesados
| FASE DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE SOFTWARE |  |  | Código:
| Macroproceso: Gestión de Recursos |  |  | Versión: 01
| Proceso: Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones |  |  | Fecha de Aprobación: 07/10/2022
MATRIZ DE ACCESOS
PROYECTO: SGA Módulo Plan de trabajo docente
FECHA: Marzo de 2026
Nombre | Área | Cargo | Role | Modulo | Acciones
Docente | Proyecto Curricular / Facultad | Docente | Docente | Plan de Trabajo Docente | Consultar horas lectivas asignadas, registrar actividades no lectivas, generar y firmar digitalmente el plan, enviar para revisión, atender ajustes u observaciones, consultar estado del trámite
Coordinación del Programa | Proyecto Curricular / Facultad | Coordinador(a) de Programa | Programa Académico / Coordinación | Plan de Trabajo Docente | Asignar horas lectivas, revisar la información registrada por el docente, validar consistencia del plan, aprobar individual o masivamente, devolver para ajuste cuando aplique, consultar semáforo y estado del trámite
Decanatura | Facultad | Decano(a) / Equipo de apoyo de Decanatura | Decanatura | Plan de Trabajo Docente | Revisar planes remitidos desde coordinación, validar la información del plan, emitir observaciones cuando aplique, aprobar la etapa correspondiente, hacer seguimiento al estado del proceso

## 2. Roles y responsabilidades (hidden)
| FASE DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE SOFTWARE |  |  |  |  | Código: GSIT-PR-001-FR-013
| Macroproceso: Gestión de Recursos |  |  |  |  | Versión: 01
| Proceso: Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones |  |  |  |  | Fecha de Aprobación: 07/10/2022
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
PROYECTO:
ENTREGABLE DEL PROYECTO | ROL 1 | ROL 2 | ROL 3 | ROL 4 | ROL 5 | ROL 6 | Desarrollador | G Proyecto | Sponsor | Analista 1 | Analista 2 | Líder Funcional
Documento con información actual
Contrato formalizado
Documento de …
Análisis del proceso de …
Modulo x
* (R) Responsable: Aquellos recursos que hacen el trabajo para lograr la tarea. Normalmente hay un solo rol con el tipo de participación de responsable, aunque otros pueden asumir el mismo al ser delegada dicha responsabilidad para ayudar en el trabajo requerido.
* (A) Accountable: Aprueba. (la persona que rinde cuentas sobre la actividad, también definido como la autoridad final de aprobación). El responsable en última instancia por la realización correcta y completa de la entrega o la tarea, y aquel a quien el Responsable debe rendirle cuentas. En otras palabras, un “Accountable” debe firmar la aprobación del trabajo que es proporcionado por el Responsable. Sólo debe haber un “Accountable” especificado para cada tarea o entrega.
* (S) Support. Apoya. (La persona que brinda apoyo). Alguien que apoya un rol ejecutivo en un proceso, contribuyendo a la implementación de una tarea en un proceso.
* (C) Consulted: Aquellos que no estando directamente implicados en el desarrollo de las actividades, se les solicita opiniones, y con quien exista una comunicación bidireccional.
* (I) Informed: Informado. Aquellos que se mantienen al día sobre los progresos, a menudo sólo cuando la tarea se termina o entrega, o que reciben las salidas de un proceso y con el que sólo hay una vía de comunicación.

## 3. Matriz de Riesgos (hidden)
|  | FASE DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE SOFTWARE |  |  |  | Código: GSIT-PR-001-FR-013
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos |  |  |  | Versión: 01
|  | Proceso: Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones |  |  |  | Fecha de Aprobación: 07/10/2022
MATRIZ DE RIESGOS
PROYECTO:
No. | Fecha Identificación / Ajuste Riesgo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Tratamiento / Controles a ser implementados | Responsable de implementar el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[9 empty] | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | [5 empty] | 0 | Actividades a desarrollar Recursos necesarios Costo / Beneficio del tratamiento |  | Ej.: Reunión de… Seguimiento indicador de….
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
Note on E9: Claudia Liliana Bucheli E.: Resultado en caso de que se materialice el riesgo (Ocurra el evento)
Note on F9: Claudia Liliana Bucheli E.: Probabilidad de ocurrencia del riesgo: - 1 - Improbable: Puede ocurrir ocasionalmente - 3 -Posible: Puede ocurrir en cualquier momento futuro - 5 - Casi cierto: Ocurre en la mayoría de circunstancias
Note on G9: Claudia Liliana Bucheli E.: Estimación de la severidad del riesgo - 1 - Bajo: Dificulta la ejecución del proyecto de manera baja y aplicando medidas mínimas se supera, y Sobrecostos del proyecto menores al 5% - 3 - Moderado: Afecta la ejecución del proyecto pero no afecta el objetivo final y Sobrecostos del proyecto entre el 5% y el 19% - 5 - Ato: Obstruye la ejecución del proyecto y puede afectar el logro del objetivo final y Sobrecostos del proyecto mayores al 20%
Note on H9: Claudia Liliana Bucheli E.: Probabilidad*Impacto
Note on I9: Claudia Liliana Bucheli E.: Acciones que se llevaran a cabo para: - Evitar el Riesgo - Transferir el Riesgo - Aceptar el Riesgo: Mitigar, reducir la probabilidad de ocurrencia - Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo
Note on J9: Claudia Liliana Bucheli E.: Persona responsable de ejecutar la(s) acción(es) de tratamiento o control del riesgo

## 3.1 Valoración Riesgo (hidden)
Valoración del Riesgo
Impacto
|  |  | Bajo | Moderado | Alto
|  |  | 1 | 3 | 5
Probabilidad | Improbable | 1 | 1 | 3 | 5
| Posible | 3 | 3 | 9 | 15
| Casi cierto | 5 | 5 | 15 | 25
| Riesgo Alto | 15 a 25
| Riesgo Medio | 5 a 9
| Riesgo Bajo | 1 a 3
Tratamiento del riesgo
(a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar
alternativas para obtener el objetivo
(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra empresa, quien asume las consecuencias de la
materialización del Riesgo, generalmente se hace a través de suscripción de garantías
(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es
muy alto. En este caso se recomiendan medidas y planes previos para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como
monitoreo continuo.
(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el
efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos;
(ii) revisar procesos; (iii) especificar estándares de los entregables; (iv) hacer pruebas e inspecciones previas de los entregables;
(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia,
y medidas adicionales para lograr el logro del objetivo.

## 4. Matriz de Comunicaciones (hidden)
|  | FASE DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE SOFTWARE |  | Código: GSIT-PR-001-FR-013
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos |  | Versión: 01
|  | Proceso: Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones |  | Fecha de Aprobación: 07/10/2022
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
PROYECTO:
FECHA:
No. | Detalle comunicación | Objetivo | Responsable | Destinatario(s) | Tipo | Frecuencia | Formato
1 | Reunión de inicio | Comunicar oficialmente el inicio de ejecución del proyecto | Gerente de Proyecto | Todos los involucrados | Formal | Al inicio del proyecto | Acta de asistencia firmada
2 | Reunión de seguimiento | Otorgar informacion de las actividades realizadas, proximas a realizar y las que no se han ejecutado. | Gerente de Proyecto | Equipo de proyecto | Formal | Semanal | Acta de reunión en digital /Firma de acta de asistencia en fisico
3 | Variación del cronográma | Monitorear y desarrollar plan de accion cuando se tenga una desviacion en el cronograma | Gerente de Proyecto | Equipo de proyecto | Formal | Cuando se tenga desviación del cronograma | Acta de reunión o formato de control de cambio
4 | Gestión de Cambios | Modificar alguna condición del proyecto, por ejemplo: alcance, tiempo o costos | Gerente de Proyecto | Equipo de control de cambios | Formal | Sólo en caso de ser requerido un cambio | Formto de control de cambio firmado en físico
5 | Cambios aprobados | Informar la aprobación o rechazo de una solicitud de cambio | Gerente de Proyecto | Patrocinador | Formal | Sólo en caso de ser requerido un cambio | Formto de control de cambio firmado en físico
7 | Avance del proyecto | Conocer estado avance del proyecto de acuerdo a las Fases establecidas | Gerente de Proyecto | Patrocinador | Formal | Semanal | Informe ejecutivo
8 | Cumplimiento de Hito | Monitoreo de cumplimiento de la agenda realizada para la ejecucion de tarea en cada fase | Gerente de Proyecto | Patrocinador / Equipo de proyecto | Formal | Semanal | Informe de avance
9 | Aceptación de Entregables | Demostrar la gestion realizada conforme a la ejecucion de las fases del proyecto | Responsable del entregable | Gerente de Proyecto | Formal | Al cierre del entregable | Acta de aceptación de entregable firmada
10 | Cierre de Proyecto | Presentar los resultados finales conforme a la planeación establecida. | Gerente de Proyecto | Involucrados del proyecto | Formal | Al cierre del proyecto | Acta de cierre firmada
11 | Información del proyecto | Enviar información como avances de entregables de proyecto, consultas, temas relevantes para tener en cuenta, recomendaciones formales | Equipo de proyecto | Equipo de proyecto | Formal | Cuando se tenga la necesidad | Correo electrónico institucional
Note on G10: Claudia Liliana Bucheli E.: Formal: Aquella comunicación que se registre en actas, memorandos, oficios, email, ó a través de sistemas de comunicación aceptados para la gestión del proyecto. Informal: Medios como whats up - mensajeria instantanea